Директор:

О.Г.Переверзева

Пр.№43 от20.11.2016

План-график  мероприятий по внедрению профессиональных стандартов  МБУДО ДО ЦВР Кашарского района

2016-2017 г.г.

| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Ответственный | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приказом создать рабочую группу по разработке плана действий по переходу на профстандарты | Декабрь 2016 | Директор | Приказ, подписанный членами рабочей группы |
| 2. | Обсуждение и ознакомление на общем собрании работников учреждения с содержанием профессиональных стандартов | апрель 2017 | Директор | Составление протокола общего собрания об ознакомлении с профстандартами |
| 3 | Размещение информации на стенде в учреждении и на сайте учреждения | До 30.09.2017 | Методист | Размещенная информация |
| 5. | Определение профессиональных стандартов, планируемых к использованию в организации | До 31.12.2017 | Рабочая группа | . (список профессиональных стандартов, подлежащих применению) |
| 6. | Сверка наименования должностей работников с наименованиями должностей из профстандартов и квалификационных справочников | До 31.12.2017 | Рабочая группа | Оформление протокола расхождений. Обсуждение найденных расхождений на заседании рабочей группы |
| 7. | Проверка должностных инструкций, трудовых договоров, локальных актов, на соответствие виду деятельности, трудовым функциям, описанным в профстандартах | До 31.12.2017 | Рабочая группа |  |
| 8. | Актуализация процедуры аттестации персонала с учетом требований к квалификации из профстандартов | До 31.12.2017 | Аттестационная комиссия | При необходимости внесение изменений в Положение об аттестации |
| 9. | По результатам аттестации определение необходимости профессиональной подготовки и/или дополнительного образования работников составление графика внедрения профессиональных стандартов | До 31.12.2017 | Председатель аттестационной комиссии | Утверждение списка профессиональных стандартов (приложение к плану-графику), подлежащих применению с учетом периода переобучения, повышения квалификации до 2020 года |
| 10. | Корректировка штатного расписания на основании протоколов рабочей группы о переименовании должностей | На начало 2017-2018 учебного года (далее по мере необходимости) | Директор | Проект нового штатного расписания, проект приказа об утверждении штатного расписания, представленный на утверждение руководителю |
| 11. | Проведение дальнейших организационных мероприятий, обеспечивающих реализацию мероприятий по введению профессиональных стандартов | 2017 | Рабочая группа |  |
| 12. | Введение профессиональных стандартов специалистов других работников | 2017 | Рабочая группа |  |

Приложение  к  плану-графику

Список профессиональных стандартов, подлежащих применению

| № п/п | Код | Наименование стандарта | Нормативный правовой акт, утвердивший стандарт | Вступление в силу |  | Численность работников, всего | Численность работников, подлежащих | Аттестовано но состоянию на 01.09. 2016 | из числа аттестованных: |  |  |  |  |  |  |  |  | Этапы применения профессиональных стандартов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | соответствуют, предъявляемым требованиям | направлено на профессиональную переподготовку или повышение квалификации и с последующей переаттестацией | в том числе по годам |  |  |  | перевод на другую должность | увольнение по п.З ч.1 ст. 81 | расшифровать | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 гол | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | 05.003 | Педагог дополнительного образования | Приказ Минтруда России N 193н от 07.04.2014 | 01.01.2018 | № 59 от 28.08. 2016 | 11 | - | 7 | 7 | - | - | - |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
| 2 | 05.008 | Руководитель организации: -директор | Приказ Минтруда России N 798н от 28.10.2015 | 01.01.2017 |  | 1 | - - | 1 1 | 1 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | - - | - - |  |  |
| 3 | С/01.6 В/01.6 | Педагог-организатор. социальный педагог, методист Методист | Приказ Минтруда России N 613нн от 8.09.2015 г. | 01.01.2017 |  | 1 | 1 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |

Примечание:   в  МБОУ ДО ЦВР  14  педагогических работников,  из  них 1 директор , имеет высшее  педагогическое образован и переподготовку("  «Менеджмент в образовании».2016 г.;  ),  11 педагогов дополнительного образования,1 методист,1 социальный педагог.